**П.19 л. Об основных этапах обработки заявки на технологическое присоединение, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в адрес заявителя подписанного со стороны сетевой организации договора на техприсоединение, о технических условиях, о ходе выполнения работ по технологическому присоединению и т.д. можно узнать путем обращения в личный кабинет или в цех 77 по адресу: г. Саратов, ул. Ломоносова, д.1 , тел: 305-523,305-301.**

**Основные этапы и сроки рассмотрения заявок**

**на технологическое присоединение**

**к электрическим сетям АО «Саратовстройстекло»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап** | **Содержание/условия этапа** | **Сроки исполнения этапов технологического присоединения к электрическим сетям**  **АО «Саратовстройстекло»** |
| 1. | Направление Заявителем заявки на ТП. | По желанию Заявителя. |
| 2. | Проверка соответствия заявки согласно требованиям законодательства в части полноты представленных документов и сведений. | **3 рабочих дня** |
| 3. | Подготовка и направление в адрес Заявителя проекта договора и технических условий. | **15 дней** со дня получения укомплектованной заявки от Заявителя – до 150 кВт по одному источнику питания.  **30 дней** со дня получения укомплектованной заявки от Заявителя – от 150 кВт по одному источнику питания.  **10 дней** со дня получения укомплектованной заявки от Заявителя - в целях временного технологического присоединения. |
| 4. | Рассмотрение Заявителем договора и технических условий. | **30 дней** с даты получения подписанного  АО «Саратовстройстекло» договора. |
| 5. | Выполнение  АО «Саратовстройстекло» и Заявителем  мероприятий, предусмотренных техническими условиями и договором. | В течение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срока действия технических условий.  Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:  **в случаях** осуществления технологического присоединения к электрическим сетям **классом напряжения до 10 кВ включительно**, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет **не более 300 метров**:  **15 рабочих дней** - при временном технологическом присоединении;  **4 месяца** - для Заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;  **1 год** - для Заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;  ***в иных случаях:***  **15 рабочих дней** - при временном технологическом присоединении Заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют **максимальную мощность до 150 кВт включительно**, если расстояние от энергопринимающего устройства Заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет **не более 300 метров**;  **6 месяцев** - для Заявителей, **максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно** по одному источнику питания, а также при осуществлении технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, **уровень напряжения которых составляет до 10 кВ включительно**, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка Заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет **не более 300 метров**;  **1 год** - для Заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет **менее 670 кВт**, если более короткие сроки не предусмотрены соглашением сторон;  **2 года** - для Заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет **не менее 670 кВт**, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соглашением сторон. |
| 6. | Проверка выполнения технических условий и осмотр электроустановок. | **10 дней** с даты получения уведомления о выполнении технических условий и предоставления комплекта документов, предусмотренных Правилами ТП.  **не более 25 дней** с даты получения уведомления о выполнении технических условий и предоставления комплекта документов, предусмотренных Правилами ТП в случае, если технические условия подлежали согласованию с системным оператором (Саратовское РДУ). |
| 7. | Оформление документации подтверждающей технологическое присоединение. | По завершении мероприятий по технологическому присоединению. |